## Semaine 1
Plan de semaine
Semaine 1 (23 au 29 janvier inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Intégration du thème au site | 4 | 7 | Oui
Réalisation de la base de données | 5 | 5 | Oui
Nombre d'heures pour la semaine: | 9 | 12

## Semaine 2
Plan de semaine
Semaine 2 (30 janvier au 5 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Réalisation du menu | 8
Nombre d'heures pour la semaine: | 8 | 0

## Semaine 3
Plan de semaine
Semaine 3 (6 au 12 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 4
Plan de semaine
Semaine 4 (3 au 19 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 5
Plan de semaine
Semaine 5 (20 au 26 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 6
Plan de semaine
Semaine 6 (27 février au 5 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 7
Plan de semaine
Semaine 7 (6 au 12 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 8
Plan de semaine
Semaine 8 (13 au 19 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
CHRETIEN Xavier
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 12 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la semaine de relâche (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 18 | 13