## Semaine 1
Plan de semaine
Semaine 1 (23 au 29 janvier inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Mise en place du Trello | 2 | 2
Compréhension ASP.NET / C | 1 | 1
Modification BDD | 0.5 | 1
Nombre d'heures pour la semaine: | 3.5 | 4

## Semaine 2
Plan de semaine
Semaine 2 (30 janvier au 5 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Finaliser une grande partie des tables de la base de données | 1 | 1.5 | Oui
Intégrer la page d'administration | 2 | 3 | Oui
Intégrer les pages en rapport avec la description du club | 6 | 6 | Non | Manque de connaissances en bootstrap
Nombre d'heures pour la semaine: | 9 | 10.5

## Semaine 3
Plan de semaine
Semaine 3 (6 au 12 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Supprimer table description et modifier ClubController en conséquence | 1 | 1.5 | Oui
Améliorer esthétique des pages admin | 2
Ajouter page description secteurs | 1
Pages coordonnées et informations du club | 5
Organisation du dashboard | 5
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 1.5

## Semaine 4
Plan de semaine
Semaine 4 (3 au 19 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 5
Plan de semaine
Semaine 5 (20 au 26 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 6
Plan de semaine
Semaine 6 (27 février au 5 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 7
Plan de semaine
Semaine 7 (6 au 12 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 8
Plan de semaine
Semaine 8 (13 au 19 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Florian PELLEGRIN
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 12 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la semaine de relâche (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 18 | 13