## Semaine 1
Plan de semaine
Semaine 1 (23 au 29 janvier inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
planification des équipe, présentation du projet, etc… (premier cours) | 3 | 3 | oui
Créer le tableau sur trello, création de la bdd | 4 | 4 | oui
expérimentation avec boostrap | 3 | 3 | oui
Nombre d'heures pour la semaine: | 10 | 10

## Semaine 2
Plan de semaine
Semaine 2 (30 janvier au 5 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
vue description du club | 5 | 3 | oui
vue coordonnées du club | 5 | 3 | oui
commencer l'interface admin pour la description et les coordonnées | 4 | 0 | non | tâche transféré à Florian
intégré la table club à la base de donnée | 0 | 0.5 | oui | fait partiellement, selon nos besoins actuelle
vue liste des entraineurs | 0 | 1.5 | oui
vue liste des compétitions | 0 | 2.5 | oui
vue conseil d'administration | 0 | 1.5 | oui
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 12 | non

## Semaine 3
Plan de semaine
Semaine 3 (6 au 12 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
plan de semaine/ scrum | 1 | 1 | oui
vue calendrier | 1 | 0.5 | oui
vue gestion communiqués | 3 | 0 | non | changement de priorité de tâche, voir ligne 17
joindre fichier à un communiqué | 2 | 0 | non | changement de priorité de tâche, voir ligne 17
envoie des communiqués par mail | 3 | 0 | non | changement de priorité de tâche, voir ligne 17
gestion des photos des compétitions | 4 | 6 | oui
faire le ménage des idClub partout dans la bdd | 0 | 4.5 | oui | devait être fait pour continuer le développement
affichage des données d'un seul club selon la config du site | 0 | 2 | oui
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 14

## Semaine 4
Plan de semaine
Semaine 4 (3 au 19 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 5
Plan de semaine
Semaine 5 (20 au 26 février inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 6
Plan de semaine
Semaine 6 (27 février au 5 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 7
Plan de semaine
Semaine 7 (6 au 12 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 8 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la fin de semaine (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 14 | 13

## Semaine 8
Plan de semaine
Semaine 8 (13 au 19 mars inclusivement)
(nous avons 10h en classe chaque semaine et vous devez travailler un minimum de 4h par semaine entre les cours)
Hugo Truchon
Description de la tâche | Durée planifiée (heures) | Durée réelle (heures) | Complété | Raison pour laquelle la tâche n'a pas été complétée
Création de …. | 12 | 12 | Oui
Débuggage de … | 6 | 1 | Non | Je n'étais pas à Matane durant la semaine de relâche (mauvaise raison)
Nombre d'heures pour la semaine: | 18 | 13